**Календарный план реализации проекта/программы**

*Модель оценки качества подготовки обучающихся в условиях муниципального района*

(название инновационного проекта/программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы реализации проекта/программы | Срок реализации проекта/программы  (к рассмотрению принимаются проекты/ программы со сроком реализации от одного до двух календарных лет) | Виды выполняемых работ, перечень конечной продукции (результатов). | Партнеры проекта/ программы |
| 1. | **Аналитико-подготовительный этап -** | **январь 2017 – июнь 2017 г.** | Мониторинг проблемных зон в организации оценки качества определение целей, задач, основных направлений инновационного проекта;  Анализ ресурсной базы и решение вопросов ресурсного обеспечения данного проекта (*кадрового, материально-технического, научно-методического, информационного*);  Формирование мотивации и профессиональной готовности педагогических коллективов образовательных учреждений муниципалитета к участию в проекте (информирование, консультирование, беседы, и т.п.).  Изучение и анализ нормативно-правовой базы, методических материалов, моделей, инструментария по организации оценки качества, в том числе разработанного участниками партнерской программы «Внутренняя и независимая система оценки качества в РК».  Обучение на вебинарах ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» по оценке качества.  Проведение информационной, организационной, методической работы по согласованию и обсуждению процедур оценки качества в муниципалитете и образовательных организациях.  *Прогнозируемые результаты:* готовность педагогических коллективов района к реализации Проекта. | ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»,  Образовательные организации Олонецкого национального муниципального района;  Отдел образования и социальной работы Администрации Олонецкого национального муниципального района |
| 2.. | **Этап реализации** | **июнь 2017 – август 2018 г.** | Планирование системы внутришкольного контроля, мониторинга и диагностики результативности, направленной на формирование внутренней системы оценки качества, ориентированной на развитие творческого потенциала участников образовательных отношений  Проведение информационной, организационной, методической работы по согласованию и обсуждению процедур оценки качества в муниципалитете и образовательных организациях  Разработка дополнительной профессиональной программы «Подготовка экспертов к оценке качества подготовки обучающихся», подготовка виртуальной обучающей среды для форм дистанционного обучения и сопровождения, пакета документов, в том числе инструкций по входу, выполнению заданий и размещению материалов. Обучение – курсы для экспертов района.  Выбор инструментария, организация информационной среды, проведение анкетирование получателей услуг в образовательных организациях района. Сбор, анализ данных анкетирования.  Проведение обучающих семинаров по планированию системы внутришкольного контроля, мониторинга и диагностики.  Реализация Программы самообследования образовательных организации в сфере образования по содержанию и качеству подготовки обучающихся по предложенной в рамках проекта методике с учётом планирования достижений.  Создание отчетов о результатах самообследования образовательных организаций, размещение отчёта в сети Интернет на официальных сайтах. Проведение экспертизы отчетов о самообследовании.  *Прогнозируемые результаты:* в муниципалитете подготовлены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями для оценки качества подготовки обучающихся; внутришкольный контроль направлен результаты и на стратегические задачи; проведены процедуры внутренней оценки качества подготовки обучающихся; на практике совместно с образовательными организациями муниципального района отобран и проверен инструментарий, в том числе проведена отработка показателей, характеризующих критерии оценки качества и их значение; сформирована муниципальная модель оценки качества подготовки обучающихся. | ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»  Образовательные организации Олонецкого национального муниципального района;  Отдел образования и социальной работы Администрации Олонецкого национального муниципального района |
| 3 | **Обобщающе-аналитический этап** | **август - декабрь 2018 г.** | Итоговая диагностика, мониторинг, экспертиза, самоанализ конечных результатов;  Анализ результатов реализации проекта  Составление рейтинга образовательных организаций по объектам оценки качества  Оформление результатов; распространение опыта, перспективы развития проекта.  Районная педагогическая конференция  *Прогнозируемые результаты:* Создана муниципальная модель оценки качества подготовки обучающихся, которая позволяет на основе отработанных методик и инструментария выявлять и распространять подтвердившие свою результативность модели организации образовательного процесса. Составлен рейтинг образовательных организаций по объектам оценки качества.  Определены основные точки роста муниципальных организаций по развитию потенциала качества деятельности. |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гилоева И.А./

М.П.